## Лист4
Названия строк | Сумма по полю Сумма аванса | Сумма по полю Сумма платежа
5 | 2638.125 | 6155.625
8 | 2638.125 | 6155.625
6 | 5368.1835 | 12525.7615
9 | 5368.1835 | 12525.7615
8 | 5229 | 12201
11 | 5229 | 12201
9 | 11897.8106 | 27761.5581
12 | 11897.8106 | 27761.5581
(пусто) |  | 58090.361
2 |  | 827.93
3 |  | 10658.361
6 |  | 4300
7 |  | 1560
8 |  | 9410
9 |  | 5078
10 |  | 8196.07
11 |  | 11170
12 |  | 6890
(пусто)
Общий итог | 25133.1191 | 116734.3056

## Лист1
ID | № | Наменование | Плановый срок | Месяц аванса | Сумма аванса | Месяц платежа | Сумма платежа | Плановая сумма |  | Оформление ТЗ для конкурса | Внутреннее согласование ТЗ | Согласование ТЗ в Энергомаш (свыше 500 тыс. руб.) | Предоставление разработанного проекта договора | Сбор коммерческих предложеий | Разработка закупочной документации | ЦЗК ГК РК (свыше 10 млн. руб.) | Проведение конкурентной процедуры | Подведение итогов | Оформление договора сторонами | Оплата аванса | Выполнение договора | Монтаж и пуско-наладка | Окончательная оплата | Закрытие мероприятия, акт ввода в эксплуатацию (при необходимости)
[11 empty] | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 30 | 20 | 5 | 10 | 5 | По ТЗ | 14 | 5 | 5
[11 empty] | р.д. | р.д. | р.д. | р.д. | р.д. | к.д. | к.д. | р.д. | р.д. | р.д. |  | р.д. | р.д. | р.д.
1 | 1 | ДВИ-065-00005-НП-ВП Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение производственной базы | [5 empty] | 55552.9348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 2 | Проектирование и строительство наружных сетей (электричество, водоснабжение и водоотведение) для арендуемого участка в ИП «Храброво» | 2023-03-15 |  |  | 3 | 6937.642 | 6937.642 | план | 2023-01-15 | 2023-01-20 | 2023-02-03 | 2023-02-08 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | - | 2023-03-19 | 2023-03-24 | 2023-04-07 | 2023-04-14 |  |  | 2023-06-01 | 2023-03-15
3 | [8 empty] | факт
4 | [8 empty] | ответств | Французов А.С. | Французов А.С. | Французов А.С. | Французов А.С. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. |  | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
5 | 3 | Проектирование и строительство наружных сетей (электричество) в рамках проекта "ТКД" | 2023-03-15 |  |  | 3 | 3720.719 | 3720.719 | план | 2023-01-15 | 2023-01-20 | 2023-02-03 | 2023-02-08 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | - | 2023-03-19 | 2023-03-24 | 2023-04-07 | 2023-04-14 | 2023-09-06 |  | 2023-06-01 | 2023-03-15
6 | [8 empty] | факт
7 | [8 empty] | ответств | Французов А.С. | Французов А.С. | Французов А.С. | Французов А.С. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. |  | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
8 | 4 | Проектирование и демонтажные работы жилого дома (п. Люблино) | 2023-11-15 |  |  | 11 | 3000 | 3000 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | - | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-11-15 |  | 2023-11-15 | 2023-11-15
9 | [8 empty] | факт
10 | [8 empty] | ответств | Новак А.А. | Новак А.А. | Новак А.А. | Новак А.А. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. |  | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
11 | 5 | Разработка проектной документации на проведение строительно-монтажных работ в рамках проекта по переносу испытательного стенда 71-2-85 с СПЗ "Янтарь" | 2023-12-01 |  |  | 12 | 1500 | 1500 | план | 2023-01-15 | 2023-01-20 | 2023-02-03 | 2023-02-08 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | - | 2023-03-19 | 2023-03-24 | 2023-04-07 | 2023-04-14 | 2023-08-04 |  | 2023-08-30 | 2023-12-01
12 | [8 empty] | факт
13 | [8 empty] | ответств | Новак А.А. | Новак А.А. | Новак А.А. | Новак А.А. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. |  | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
14 | 6 | Реконструкция и тех. перевооружение здания Литер "Л" под создание заготовительного участка (Литер Т-проектирование) | 2023-06-13 |  |  | 6 | 4300 | 4300 | план | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 2023-02-02 | 2023-02-07 | 2023-01-17 | 2023-01-20 | - | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 2023-02-21 |  | 2023-06-04 |  | 2023-06-06 | 2023-06-13
15 | [8 empty] | факт
16 | [8 empty] | ответств | Новак А.А. | Новак А.А. | Новак А.А. | Новак А.А. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. |  | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
17 | 7 | Мобильная компрессорная станция воздуха низкого давления с учетом стоимости монтажа и ПНР | 2023-09-29 | 6 | 2000.9835 | 9 | 4668.9615 | 6669.945 | план | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | - | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 2023-05-03 |  | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-29
18 | [8 empty] | факт
19 | [8 empty] | ответств | Французов А.С. | Французов А.С. | Французов А.С. | Французов А.С. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Французов А.С. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
20 | 8 | Проектирование, монтаж и пуско-наладка криогенного резервуара в КИС (пл. «Неман») для обеспечения работы стендов 9А1, 9А2 | 2023-10-27 |  |  | 10 | 1426.07 | 1426.07 | план | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | - | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 2023-05-03 |  | 2023-10-15 | 2023-10-20 | 2023-10-27
21 | [8 empty] | факт
22 | [8 empty] | ответств | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Ребенков А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
23 | 9 | Техническое перевооружение системы приточно-вытяжной вентиляции 2, 4 пролета, КТП-1, КТП-2, участка гальваники, здания литер Б, Б1 (приобретение оборудования) | 2023-12-21 | 9 | 4060.7426 | 12 | 9475.0661 | 13535.8088 | план | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-04-15 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-11-17 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-21
24 | [8 empty] | факт
25 | [8 empty] | ответств | Французов А.С. | Французов А.С. | Французов А.С. | Французов А.С. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Французов А.С. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
26 | 10 | Техническое перевооружение системы приточно-вытяжной вентиляции 2, 4 пролета, КТП-1, КТП-2, участка гальваники, здания литер Б, Б1 (работы) | 2023-12-27 | 9 | 1700.7 | 12 | 3968.3 | 5669 | план | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | - | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 2023-05-03 |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 2023-12-27
27 | [8 empty] | факт
28 | [8 empty] | ответств | Французов А.С. | Французов А.С. | Французов А.С. | Французов А.С. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Французов А.С. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
29 | 11 | Комплексные трансформаторные подстанции (типа 2х1000кВа; 10/04,кВ) | 2023-08-29 | 5 | 2638.125 | 8 | 6155.625 | 8793.75 | план | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | - | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 2023-05-03 |  | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-08-29
30 | [8 empty] | факт
31 | [8 empty] | ответств | Французов А.С. | Французов А.С. | Французов А.С. | Французов А.С. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Французов А.С. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
32 |  | ДВИ-065-00007-НП-ВП Оборудование, приборы и транспортные средства | [5 empty] | 71114.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | 12 | 5-ти координатный обрабатывающий центр с ЧПУ Priminer U400 (аванс) или аналог | 2023-12-12 | 9 | 3127.275 | 12 | 7296.975 | 10424.25 | план | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-12
34 | [8 empty] | факт
35 | [8 empty] | ответств | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
36 | 13 | Автоматизированный склад | 2023-09-04 |  |  | 9 | 3698 | 3698 | план | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-08-01 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | 2023-09-04
37 | [8 empty] | факт
38 | [8 empty] | ответств | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
39 | 14 | Микроавтобус Газель Next | 2023-02-16 |  |  | 2 | 827.93 | 827.93 | план | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-01-15 | 2023-02-02 | 2023-02-09 | 2023-02-16
40 | [8 empty] | факт
41 | [8 empty] | ответств | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Ребенков А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
42 | 15 | Внедрение новой керамики в двигатели СПД-140 | 2023-12-19 | 9 | 3009.093 | 12 | 7021.217 | 10030.31 | план | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-19
43 | [8 empty] | факт
44 | [8 empty] | ответств | Наседкин А.В. | Наседкин А.В. | Наседкин А.В. | Наседкин А.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
45 | 16 | Задатчик давления (пресс) ЭЛЕМЕР-PR-1200 | 2023-07-04 |  |  | 7 | 320 | 320 | план | 2023-02-01 | 2023-02-08 | - | 2023-02-13 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | - | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 2023-07-04
46 | [8 empty] | факт
47 | [8 empty] | ответств | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
48 | 17 | Задатчик давления (пресс) ЭЛЕМЕР-PRV-160 | 2023-07-04 |  |  | 7 | 240 | 240 | план | 2023-02-01 | 2023-02-08 | - | 2023-02-13 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | - | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 2023-07-04
49 | [8 empty] | факт
50 | [8 empty] | ответств | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
51 | 18 | Мера переходная сопротивления ПрофКиП Р40115 | 2023-08-08 |  |  | 8 | 280 | 280 | план | 2023-02-15 | 2023-02-22 | - | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | - | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | 2023-07-05 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 2023-08-08
52 | [8 empty] | факт
53 | [8 empty] | ответств | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
54 | 19 | Меры длинны концевые плоскопараллельные, набор №8 (50-500 мм) | 2023-08-29 |  |  | 8 | 430 | 430 | план | 2023-02-15 | 2023-02-22 | - | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | - | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | 2023-07-26 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-08-29
55 | [8 empty] | факт
56 | [8 empty] | ответств | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
57 | 20 | Преобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый эталонный ППО | 2023-09-04 |  |  | 9 | 150 | 150 | план | 2023-02-15 | 2023-02-22 | - | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | - | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | 2023-08-01 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | 2023-09-04
58 | [8 empty] | факт
59 | [8 empty] | ответств | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
60 | 21 | Устройство для поверки и калибровки моментных отверток с датчиком момента силы типа STAHLWILLE серий 7721 | 2023-09-28 |  |  | 9 | 440 | 440 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | - | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 2023-03-30 | - | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-08-25 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-09-28
61 | [8 empty] | факт
62 | [8 empty] | ответств | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
63 | 22 | Машина для испытания пружин на растяжение и сжатие | 2023-08-01 |  |  | 8 | 1190 | 1190 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | - | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-06-28 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 2023-08-01
64 | [8 empty] | факт
65 | [8 empty] | ответств | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Кошкин П.Н. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
66 | 23 | Электроэрозионный станок «CASTEK MD20A2SNC» | 2023-11-30 |  |  | 11 | 2820 | 2820 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | - | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-10-28 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-11-30
67 | [8 empty] | факт
68 | [8 empty] | ответств | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
69 | 24 | Токарно-винторезный станок с ОСУ 250ИТВМФ2 (Россия) | 2023-11-02 |  |  | 11 | 2610 | 2610 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | - | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-09-30 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-11-02
70 | [8 empty] | факт
71 | [8 empty] | ответств | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
72 | 25 | Оборудования для контактной микросварки и контактной пайки SOUDAX серии GDC 300 NG с комплектующими | 2023-12-07 |  |  | 12 | 610 | 610 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | - | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-11-03 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07
73 | [8 empty] | факт
74 | [8 empty] | ответств | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
75 | 26 | Листогибочный пресс MetalTec HBM 30/1600 (E22) | 2023-08-03 |  |  | 8 | 690 | 690 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | - | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-08-03
76 | [8 empty] | факт
77 | [8 empty] | ответств | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
78 | 27 | Контрольно-проверочная аппаратура GBD-75-M402-ЗВ_21121 | 2023-10-24 |  |  | 10 | 2610 | 2610 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | - | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-09-20 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-10-24
79 | [8 empty] | факт
80 | [8 empty] | ответств | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
81 | 28 | Гальваническое оборудование | 2023-09-21 | 6 | 3367.2 | 9 | 7856.8 | 11224 | план | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-04-15 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-08-18 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-21
82 | [8 empty] | факт
83 | [8 empty] | ответств | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Саранцев С.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
84 | 29 | Ультразвуковая ванна модели МО-414 во взрывобезопасном исполнении | 2023-10-10 |  |  | 10 | 1160 | 1160 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | - | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-10
85 | [8 empty] | факт
86 | [8 empty] | ответств | Наседкин А.В. | Наседкин А.В. | Наседкин А.В. | Наседкин А.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
87 | 30 | Автобус МАЗ-206 | 2023-12-19 |  |  | 12 | 4780 | 4780 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | - | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-19
88 | [8 empty] | факт
89 | [8 empty] | ответств | Буров Д.В. | Буров Д.В. | Буров Д.В. | Буров Д.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
90 | 31 | Вольтметр цифровой В3-71 - 2 шт. | 2023-10-10 |  |  | 10 | 290 | 290 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | - | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 2023-03-30 | - | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-10
91 | [8 empty] | факт
92 | [8 empty] | ответств | Влазнев В.М. | Влазнев В.М. | Влазнев В.М. | Влазнев В.М. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Влазнев В.М. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
93 | 32 | Установка комплексная для проверки параметров электробезопасности GPT-79804 или аналог | 2023-09-12 |  |  | 9 | 240 | 240 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | - | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 2023-03-30 | - | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-08-09 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 2023-09-12
94 | [8 empty] | факт
95 | [8 empty] | ответств | Влазнев В.М. | Влазнев В.М. | Влазнев В.М. | Влазнев В.М. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Влазнев В.М. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
96 | 33 | Замена транспортного криогенного резервуара "Резервуар КО 1508 10 000" зав. №9203070 (стенд 33-7-11) | 2023-11-07 |  |  | 11 | 2260 | 2260 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | - | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-10-04 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 2023-11-07
97 | [8 empty] | факт
98 | [8 empty] | ответств | Влазнев В.М. | Влазнев В.М. | Влазнев В.М. | Влазнев В.М. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Влазнев В.М. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
99 | 34 | Источник бесперебойного питания INTEL MPE-P40BPZKF1N-F55 (топологии ON-LINE) | 2023-10-10 |  |  | 10 | 870 | 870 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | - | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-10
100 | [8 empty] | факт
101 | [8 empty] | ответств | Влазнев В.М. | Влазнев В.М. | Влазнев В.М. | Влазнев В.М. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Влазнев В.М. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
102 | 35 | Дозатор автоматический жидкостный HT3100A для хроматографа | 2023-08-24 |  |  | 8 | 550 | 550 | план | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 2023-03-30 | - | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-07-21 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 2023-08-24
103 | [8 empty] | факт
104 | [8 empty] | ответств | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Ребенков А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
105 | 36 | Насос системы оборотного водоснабжения | 2023-10-10 |  |  | 10 | 150 | 150 | план | 2023-02-15 | 2023-02-22 | - | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | - | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-10
106 | [8 empty] | факт
107 | [8 empty] | ответств | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Ребенков А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
108 | 37 | Насосная установка для повышения давления | 2023-09-08 |  |  | 9 | 380 | 380 | план | 2023-02-27 | 2023-03-06 | - | 2023-03-09 | 2023-03-23 | 2023-03-28 | - | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 2023-09-08
109 | [8 empty] | факт
110 | [8 empty] | ответств | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Ребенков А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
111 | 38 | Пробоотборник воздуха автоматический | 2023-09-06 |  |  | 9 | 170 | 170 | план | 2023-02-27 | 2023-03-06 | - | 2023-03-09 | 2023-03-23 | 2023-03-28 | - | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-08-03 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-09-06
112 | [8 empty] | факт
113 | [8 empty] | ответств | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Ребенков А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
114 | 39 | Массовый расходомер MiniCori–FlowM14 + E8000 | 2023-10-19 |  |  | 10 | 690 | 690 | план | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-19 | 2023-04-24 | - | 2023-05-14 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | 2023-09-17 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-19
115 | [8 empty] | факт
116 | [8 empty] | ответств | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Ребенков А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
117 | 40 | Титратор КФ волюмометрический модель 915 KF Ti-Touch | 2023-11-24 |  |  | 11 | 480 | 480 | план | 2023-03-10 | 2023-03-17 | - | 2023-03-22 | 2023-04-05 | 2023-04-10 | - | 2023-04-30 | 2023-05-05 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2023-10-23 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2023-11-24
118 | [8 empty] | факт
119 | [8 empty] | ответств | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Ребенков А.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Ребенков А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
120 | 41 | Создание системы видеонаблюдения за внешним перметром КИС "Неман" (Модернизация системы видеонаблюдения Контрольно-испытательной станции "Неман" (пос. Большое село Неманского района Калиниградской области)) | 2023-08-17 |  |  | 8 | 3010 | 3010 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | - | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-07-15 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-17
121 | [8 empty] | факт
122 | [8 empty] | ответств | Скоробогатов А.Н. | Скоробогатов А.Н. | Скоробогатов А.Н. | Скоробогатов А.Н. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Скоробогатов А.Н. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
123 | 42 | Оборудование въездных ворот на КПП №2 дорожным блокиратором (г. Калиниград, Московский проспект, 181) | 2023-08-01 |  |  | 8 | 1300 | 1300 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | - | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-06-28 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 2023-08-01
124 | [8 empty] | факт
125 | [8 empty] | ответств | Скоробогатов А.Н. | Скоробогатов А.Н. | Скоробогатов А.Н. | Скоробогатов А.Н. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Скоробогатов А.Н. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
126 | 43 | Выполнение проектных работ по обеспечению резервного питания систем охраны и видеонаблюдения | 2023-10-02 |  |  | 10 | 1000 | 1000 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | - | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-08-29 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02
127 | [8 empty] | факт
128 | [8 empty] | ответств | Французов А.С. | Французов А.С. | Французов А.С. | Французов А.С. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Французов А.С. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
129 | 44 | Комплекс М-633С | - |  |  |  |  | 190 | план | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-02-01 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | -
130 | [8 empty] | факт
131 | [8 empty] | ответств | Куликов А.В. | Куликов А.В. | Куликов А.В. | Куликов А.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Куликов А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
132 | 45 | Резерв на срочные работы | - |  |  |  |  | 5000 | план | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
133 | [8 empty] | факт
134 | [8 empty] | ответств | Наседкин А.В. | Наседкин А.В. | Наседкин А.В. | Наседкин А.В. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Наседкин А.В. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
135 |  | ДВИ-065-00014-НП-ВП Оборудование, приборы и транспортные средства Развитие и совершенствование ИТ | [5 empty] | 20390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
136 | 46 | Модернизация ОС ЦОД | 2023-11-23 | 8 | 5229 | 11 | 12201 | 17430 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | 2023-05-13 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | 2023-10-20 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2023-11-23
137 | [8 empty] | факт
138 | [8 empty] | ответств | Скоробогатов А.Н. | Скоробогатов А.Н. | Скоробогатов А.Н. | Скоробогатов А.Н. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Скоробогатов А.Н. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
139 | 47 | Модернизации сетевой инфраструктуры | 2023-08-03 |  |  | 8 | 1960 | 1960 | план | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | - | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-08-03
140 | [8 empty] | факт
141 | [8 empty] | ответств | Скоробогатов А.Н. | Скоробогатов А.Н. | Скоробогатов А.Н. | Скоробогатов А.Н. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Скоробогатов А.Н. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
142 | 48 | МФУ 2 ед. (пом. 280- технологи, резерв) | 2023-07-20 |  |  | 7 | 1000 | 1000 | план | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 2023-03-30 | - | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 2023-07-20
143 | [8 empty] | факт
144 | [8 empty] | ответств | Скоробогатов А.Н. | Скоробогатов А.Н. | Скоробогатов А.Н. | Скоробогатов А.Н. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Овсянникова К.Г. | Ценных Д.А. | Овсянникова К.Г. | Скоробогатов А.Н. | Ценных Д.А. | Наседкин А.В.
145 |  | ИТОГО по непроектным мероприятиям: | [5 empty] | 147057.4248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Formulas:
Плановый срок = [р.д.]
Внутреннее согласование ТЗ = WORKDAY([Оформление ТЗ для конкурса],L2)
р.д. = WORKDAY([Внутреннее согласование ТЗ],M2)
р.д. = WORKDAY(IF([р.д.]<>"-",[р.д.],[Внутреннее согласование ТЗ]),N2)
Сбор коммерческих предложеий = WORKDAY([р.д.],O2)
Разработка закупочной документации = WORKDAY([Сбор коммерческих предложеий],P2)
Проведение конкурентной процедуры = IF([ЦЗК ГК РК (свыше 10 млн. руб.)]<>"-",[ЦЗК ГК РК (свыше 10 млн. руб.)],[Разработка закупочной документации])+R2
Подведение итогов = WORKDAY([Проведение конкурентной процедуры],S2)
Оформление договора сторонами = WORKDAY([Подведение итогов],T2)
Оплата аванса = WORKDAY([Оформление договора сторонами],U2)
Окончательная оплата = WORKDAY([Монтаж и пуско-наладка],X2)
ЦЗК ГК РК (свыше 10 млн. руб.) = [Разработка закупочной документации]+Q2
Выполнение договора = WORKDAY([Оплата аванса],120)
Выполнение договора = [Оплата аванса]+42
Монтаж и пуско-наладка = WORKDAY([Выполнение договора],W2)